# Proyecto de fin de CURSo

Instrucciones:

Para el desarrollo del proyecto se ha compartido el archivo “Proyecto de Fin de Curso”, la contribución de cada miembro del equipo se determina según el historial del documento.

En este archivo consigne el desarrollo de las actividades solicitadas. Recuerde que sólo se calificarán los aportes que se realicen antes de la fecha de vencimiento de la entrega.

## Equipo de desarrollo

| Integrante | Apellidos y nombres de los integrantes del equipo de desarrollo (ordenado alfabéticamente) |
| --- | --- |
| 1 | Cerrón Medina Zayuri Anahi |
| 2 | Cueva Ricse Alex Roberto |
| 3 | Mendoza Alarcon Maylit Yelina |
| 4 | Ore Campos Josef Pablo |
| 5 | Rojas Peña Mikeiel William |
| 6. | Tovar Sanchez Carlos Alberto |

## Ítem uno

Elabore la lista de historias de usuario (product backlog priorizada) para el proyecto descrito en la consigna.

### Listado de historias de usuario (product backlog priorizada)

| Prioridad | Identificador | Nombre (alias) | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU001 | Registrarse Usuario | Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a mis propias tareas de forma segura. | 1.5 | ZAYURI |
| 2 | HU002 | Inicio de sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a mis tareas guardadas. | 1.5 | JOSEF |
| 3 | HU003 | Recuperar Contraseña | Como usuario quiero poder recuperar mi contraseña en caso la pierda | 0.5 | WILLIAM |
| 4 | HU005 | Crear tarea | Como usuario, quiero poder crear una nueva tarea para organizar mis pendientes y asegurarme de no olvidar nada. | 0.5 | ALEX |
| 5 | HU006 | Eliminar tareas | Como usuario, quiero eliminar tareas innecesarias para mantener mi lista limpia. | 1.5 | CARLOS |
| 6 | HU007 | Editar tareas | Como usuario, quiero editar tareas para corregir o actualizar su contenido. | 1.5 | WILLIAM |
| 7 | HU008 | Asignar prioridad de tareas | Como usuario, quiero poder asignar prioridades a las tareas | 1.5 | CARLOS |
| 8 | HU009 | Buscar Tareas | Como usuario, quiero poder buscar mis tareas asignadas | 0.5 | MAYLIT |
| 9 | HU0010 | Agrupar tareas | Como usuario, quiero poder agrupar mis tareas por categorías para facilitar su organización. | 0.5 | CARLOS |
| 11 | HU0011 | Mostrar tareas | Como usuario, quiero visualizar todas mis tareas con sus respectivos detalles para revisarlas fácilmente. | 1.5 | MAYLIT |
| 12 | HU0012 | Mostrar Tareas en fuera de tiempo | Como usuario, quiero visualizar las tareas pendientes que estén fuera del plazo establecido | 0.5 | WILLIAM |
| 13 | HU0013 | Archivar tareas | Como usuario, quiero poder archivar tareas. | 0.5 | ALEX |
| 14 | HU0014 | Mostrar Historial Tareas | Como usuario, quiero visualizar las tareas realizadas en un periodo de tiempo | 0.5 | MAYLIT |
| 15 | HU0015 | Gestionar permisos | Como creador de grupo, quiero poder asignar roles a los miembros del grupo para que cumples tareas distintas | 0.5 | WILLIAM |
| 16 | HU016 | Gestionar notificaciones | Como usuario, quiero configurar las notificaciones que recibo sobre mis tareas. | 0.5 | ALEX |
| 17 | HU017 | Enviar recordatorios | Como sistema, quiero enviar recordatorios de tareas a los usuarios antes de su vencimiento para ayudarles a cumplirlas a tiempo. | 0.5 | ALEX |
| 18 | HU018 | Recibir recordatorios | Como usuario, quiero recibir recordatorios oportunos de mis tareas. | 0.5 | WILLIAM |
| 19 | HU019 | Recibir notificaciones de grupo | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando me unan a un grupo | 0.5 | WILLIAM |
| 20 | HU020 | Gestionar grupos | Como usuario, quiero crear y administrar grupos de trabajo para organizar tareas colaborativas. | 0.5 | WILLIAM |
| 21 | HU021 | Agregar amigos | Como usuario, quiero poder agregar amigos | 0.5 | CARLOS |
| 22 | HU022 | Eliminar amigos | Como usuario, quiero poder eliminar amigos | 0.5 | CARLOS |
| 23 | HU023 | Buscar usuarios | Como usuario, quiero buscar a otros usuarios en la plataforma para agregarlos a mis grupos. | 0.5 | WILLIAM |
| 24 | HU024 | Crear grupo | Como usuario, quiero crear un grupo nuevo para colaborar en tareas con otras personas. | 0.5 | ZAYURI |
| 25 | HU025 | Agregar usuario | Como administrador de grupo, quiero agregar usuarios a mi grupo para trabajar juntos en tareas. | 0.5 | ZAYURI |
| 26 | HU026 | Eliminar usuario | Como administrador de grupo, quiero eliminar usuarios de un grupo para mantener el control del equipo. | 0.5 | ZAYURI |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma | Conforme | Equipo de desarrollo | SI |
| Completo | Conforme | Equipo de desarrollo | SI |
| Consistente | Conforme | Equipo de desarrollo | SI |
| Independiente | Conforme | Equipo de desarrollo | SI |

## Ítem dos

Elabore el modelo conceptual para el proyecto descrito en la consigna.

### Glosario de conceptos

| Concepto | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Representa a los usuarios que pueden estar en la aplicación |  |
| Administrador | Representa a el usuario que gestionará las tareas |  |
| Integrante | Representa usuarios adicionales que conforman un grupo de trabajo |  |
| Grupo | Representa a un conjunto de usuarios que podrá compartir la creación de tareas |  |
| Rol | Representa los permisos que pueda tener un usuario dentro de un grupo |  |
| Tarea | Representa las actividades programadas del usuario |  |
| TareaGrupal | Representa las actividades creadas para un grupo |  |
| Notificaciones | Representa las alertas y recordatorios que generan las alertas. |  |
| Prioridad | Representa el nivel de relevancia de una tarea creada |  |
| Administrador-Tarea | Relaciona al usuario principal con sus tareas |  |
| Grupo-Integrantes | Relaciona a los usuarios con los grupos que pertenecen |  |

## Ítem tres

Determine la velocidad del equipo de desarrollo. Determine la velocidad del equipo considerando un sprint de 2 semana (05 días / semana * 2 semanas = 10 días) y una dedicación de 15%.

10 días * 15% = 1.5 días por desarrollador

(6 desarrolladores): 6*1.5 = 9 días ideales por sprint.

## Ítem cuatro

Seleccione las historias de usuario para el primer sprint.

### Sprint backlog

| Prioridad | Identificador | Nombre | Descripción | Puntos de historia (días ideales) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU001 | Registrarse Usuario | Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a mis propias tareas de forma segura. | 1.5 | ZAYURI |
| 2 | HU002 | Inicio de sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a mis tareas guardadas. | 1.5 | JOSEF |
| 4 | HU005 | Crear tarea | Como usuario, quiero poder crear una nueva tarea para organizar mis pendientes y asegurarme de no olvidar nada. | 1.5 | ALEX |
| 5 | HU006 | Eliminar tareas | Como usuario, quiero eliminar tareas innecesarias para mantener mi lista limpia. | 1.5 | CARLOS |
| 6 | HU007 | Editar tareas | Como usuario, quiero editar tareas para corregir o actualizar su contenido. | 1.5 | WILLIAM |
| 11 | HU0011 | Mostrar tareas | Como usuario, quiero visualizar todas mis tareas con sus respectivos detalles para revisarlas fácilmente. | 1.5 | MAYLIT |

## Ítem cinco

Elabore las historias de usuario detalladas para el sprint backlog. Para cada historia de usuario utilice el siguiente formato.

| Identificador | HU001 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Registrarse Usuario |
| Descripción | Como nuevo usuario, quiero registrarme en la aplicación para poder acceder a mis propias tareas de forma segura. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | En caso que el usuario no haya creado una cuenta e ingrese un correo electrónico válido y una contraseña segura, cuando pulse el botón "Registrarse", el sistema debe crear una nueva cuenta y redirigir al usuario al panel principal. |
|  | En caso que el usuario ingrese datos inválidos, cuando intente registrarse, el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando qué campos están incorrectos o incompletos. |
|  | En caso que el correo ingresado ya exista en el sistema, cuando el usuario intente registrarse, el sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo ya está registrado. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | Zayuri Cerron | SI |
| Consistente | Conforme | Zayuri Cerron | SI |
| Negociable | Conforme | Zayuri Cerron | SI |
| Valiosa | Conforme | Zayuri Cerron | SI |
| Estimable | Conforme | Zayuri Cerron | SI |
| Pequeña | Conforme | Zayuri Cerron | SI |
| Comprobable | Conforme | Zayuri Cerron | SI |

| Identificador | HU002 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Inicio de sesión |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para poder acceder a mis tareas guardadas. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | En caso que el usuario haya ingresado un nombre y contraseña válidos, y adicionalmente no existan errores de validación, cuando presione el botón "Guardar", el sistema le redirige al panel de control y muestra un mensaje de entrada exitosa. |
|  | En caso que el usuario ingrese un nombre no registrado, y adicionalmente intente iniciar sesión, cuando presione "Iniciar sesión", el sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario no existe. |
|  | En caso que el usuario ingrese una contraseña incorrecta, y adicionalmente el correo sí esté registrado, cuando intente iniciar sesión, el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error indicando credenciales incorrectas. |
|  | En caso que el usuario deje campos vacíos, y adicionalmente presione el botón "Iniciar sesión", cuando se envíe el formulario, el sistema impide el envío y muestra un mensaje de validación indicando que todos los campos son obligatorios. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | ZATURI | Sí |
| Consistente | Conforme | WILLIAM | Sí |
| Negociable | Conforme | JOSEF | Sí |
| Valiosa | Conforme | WILLIAM | Sí |
| Estimable | Conforme | JOSEF | Sí |
| Pequeña | Conforme | ALEX | Sí |
| Comprobable | Conforme | CARLOS | Sí |

| Identificador | HU005 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Crear tarea |
| Descripción | Como usuario, quiero poder crear una nueva tarea para organizar mis pendientes y asegurarme de no olvidar nada. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | En caso que el usuario haya ingresado un nombre, descripción, fecha programada, estado de actividad y prioridad, y adicionalmente no existan errores en el formulario, cuando presione "Guardar tarea", el sistema almacena la tarea correctamente y muestra un mensaje de confirmación exitoso. |
|  | En caso que el usuario omita uno o más campos obligatorios y adicionalmente intente guardar la tarea, cuando presione "Guardar tarea", el sistema impide el registro y muestra un mensaje de error especificando los campos faltantes. |
|  | En caso que el usuario ingrese una fecha programada anterior a la fecha actual, y adicionalmente no haya confirmado una excepción, cuando intente guardar la tarea, el sistema muestra una advertencia indicando que la fecha no puede ser pasada. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | ALEX | Si |
| Consistente | Conforme | ALEX | Si |
| Negociable | Conforme | ALEX | Si |
| Valiosa | Conforme | ALEX | Si |
| Estimable | Conforme | ALEX | Si |
| Pequeña | Conforme | ALEX | Si |
| Comprobable | Conforme | ALEX | Si |

| Identificador | HU006 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Eliminar tareas |
| Descripción | Como usuario, quiero eliminar tareas innecesarias para mantener mi lista limpia. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | En caso que el usuario tenga tareas en la lista y seleccione una tarea, cuando haga clic en el botón "Eliminar", el sistema debe solicitar una confirmación antes de proceder. |
|  | En caso que el usuario confirme la eliminación, cuando pulse "Confirmar", el sistema debe eliminar la tarea de la lista y mostrar un mensaje indicando que la tarea ha sido eliminada. |
|  | En caso que el usuario cancele la acción de eliminación, cuando pulse "Cancelar", el sistema debe mantener la tarea sin cambios y cerrar el mensaje de confirmación. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | Carlos Tovar | Si |
| Consistente | Conforme | Carlos Tovar | Si |
| Negociable | Conforme | Carlos Tovar | Si |
| Valiosa | Conforme | Carlos Tovar | Si |
| Estimable | Conforme | Carlos Tovar | Si |
| Pequeña | Conforme | Carlos Tovar | Si |
| Comprobable | Conforme | Carlos Tovar | Si |

| Identificador | HU007 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Editar tareas |
| Descripción | Como usuario, quiero editar tareas para corregir o actualizar su contenido. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | En caso que el usuario tenga tareas visibles en la lista y seleccione una de ellas, cuando haga clic en el botón "Editar", el sistema debe abrir un formulario con los datos actuales de la tarea. |
|  | En caso que el usuario modifique el nombre, descripción, fecha programada, estado o prioridad de la tarea, cuando haga clic en "Guardar", el sistema debe validar que el nombre no esté vacío. |
|  | En caso que los datos sean válidos, cuando el usuario guarde los cambios, el sistema debe actualizar la tarea en la lista y mostrar un mensaje de confirmación. |
|  | En caso que los datos no sean válidos, cuando el usuario intente guardar, el sistema debe mostrar mensajes de error explicando qué campos están incorrectos o incompletos. |
|  | En caso que el usuario decida cancelar la edición, cuando pulse "Cancelar", el sistema debe cerrar el formulario sin modificar la tarea. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | WILLIAM | Si |
| Consistente | Conforme | WILLIAM | Si |
| Negociable | Conforme | WILLIAM | Si |
| Valiosa | Conforme | WILLIAM | Si |
| Estimable | Conforme | WILLIAM | Si |
| Pequeña | Conforme | WILLIAM | Si |
| Comprobable | Conforme | WILLIAM | Si |

| Identificador | HU0011 |
| --- | --- |
| Nombre (alias) | Mostrar tareas |
| Descripción | Como usuario, quiero visualizar todas mis tareas con sus respectivos detalles para revisarlas fácilmente. |
| Puntos de historia (días ideales) | 1.5 |
| Criterios de aceptación | En caso que el usuario tenga tareas registradas, y adicionalmente esté autenticado en el sistema, cuando acceda a la opción "Mostrar tareas", el sistema muestra una lista con todas las tareas incluyendo su nombre, descripción, fecha programada, estado y prioridad. |
|  | En caso que el usuario no tenga tareas registradas, y adicionalmente acceda a la sección de tareas, cuando se cargue la interfaz, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay tareas disponibles. |

### Revisión

| Criterio | Comentario | Realizado por | Solucionado |
| --- | --- | --- | --- |
| Completo | Conforme | MAYLIT | SI |
| Consistente | Conforme | MAYLIT | SI |
| Negociable | Conforme | MAYLIT | SI |
| Valiosa | Conforme | MAYLIT | SI |
| Estimable | Conforme | MAYLIT | SI |
| Pequeña | Conforme | MAYLIT | SI |
| Comprobable | Conforme | MAYLIT | SI |

Wireframe para la historia de usuario.

Registrarse Usuario

Inicio de sesión

Crear tarea

Eliminar tareas

Editar tareas

Mostrar tareas

MODELO UML DE LA SOLUCIÓN

## Ítem seis

Redacte la definición de hecho o terminado (done).

En este proyecto, una historia de usuario se considera completada cuando cumple con todos sus criterios de aceptación validados por el Product Owner, ha superado las pruebas unitarias, de integración y aceptación sin errores, el código ha sido revisado y aprobado por el equipo cumpliendo con los estándares establecidos, se ha actualizado la documentación necesaria, se han aplicado las medidas de seguridad requeridas, y la funcionalidad ha sido integrada correctamente, quedando lista para su despliegue en el entorno correspondiente.

Como [rol], quiero [descripción de la funcionalidad] para poder [beneficio o descripción de la consecuencia].
Yo como un [rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [beneficio o descripción de la consecuencia].

Para los wireframe de cada historia de usuario puede utilizar: Lucichart, Balsamiq, Adobe xd, Pencil, etc.